## Sheet1
BTMU関西データセンターへの移設見積
１．概要
顧客（MUMSS）より以下の方針を提示された。
◇西日本にBTMU関西センターが新設（2018年上期竣工）されるため、予てからの計画通り、現状TISセンターのサブセンター機能をBTMU関西に移行する。
◇BTMU関西へのバックアップシステム（DR）の移転は、次期中計（H30～H32）の３年間での完了を目標とする。
・H30よりネットワークやSTRONG-Cloud等、業務システムの移転に必要な基盤環境を事前に構築
・H31より業務システムを順次移転
◇２重化（千葉メイン－TISサブ）構成になっている、かつ、次期中計にEOSL予定のないシステムは基本TISセンターからBTMU関西のSTRONG－Cloudへ仮想サーバを移設、もしくは物理移設。
移設に伴い、IPアドレス（ホスト名）を変更、各種設定変更、動作確認を実施。
TISが維持管理している５システムはいずれも２重化構成（千葉メイン－TISサブ）になっている。すべてBTMU関西に移設対象になっている。（いずれも次期中計にEOSLない見込み）
上記顧客の方針に従い、移設される見込み。9/28（木）まで概算見積の提出を求められている。
２．見積前提
顧客から提示された見積前提
・外接環境の準備はBTMU関西に構築されている。（見積範囲外）
・仮想サーバ（物理サーバ）の移設は見積範囲外
・IPアドレス変更に伴う各種設定変更は実施すること。（見積範囲）
・統合運用、統合認証基盤、メッセージ連携、ファイル連携、特権ID、ドメインシステム、AccessCheck等は見積範囲外
・IPアドレス変更に伴う単体動作確認を実施すること。（見積範囲）
・DR単位切替動作確認を実施すること。（見積範囲）
・関連システムとの接続確認を実施する。（見積範囲）
・全体のDR切替テストは移転事務局にて一括で概算見積を行う。
・BTMU関西移転後のTISセンターの現状復帰費用は移転事務局にて一括見積
TISシステムの個別の状況
・メインサイト⇒サブセンターへのバックアップジョブがあるが、統合中継サーバより行うため、アプリの中でサブセンターのIPアドレス指定はない。⇒IPアドレス変更に伴うアプリ改修はない
現在、PacManとぷりめ～らの２システムのみ証券担当者から依頼を受けており、残り３システムは依頼がないため、今回の見積対象外とする。
３．見積方法
期間が短く、顧客から詳細のタスクを提示されていないため、過去類似案件の見積を参考に見積を行う。
2015年ごろ、同顧客てにDRサイト構築プロジェクトが行い、TISが見積もりし、予定と実績がある。
今回DRサイト構築プロジェクトの実績ベースに見積金額を算出。
移設とはいえ、設計書の作成や各種調整及びアプリ改修案件も依頼される可能性がある。
同顧客の予算は一旦提示したら、再度見直し（予算増額）は難しいため、ぎりぎりの金額提示はリスクが大きい。
且つ、事前に証券担当者から前回と同じ金額でOKだと承諾を頂いた。
４．過去実績
DRサイト構築時の金額（単位：千円）
| システム | 工程別 | [5 empty] | 合計
|  | 案件検討 | 概要設計 | 基本設計 | 開発・移行 | 関連SYSとテスト | 全体切替テスト
| PacMan | 7920 |  | 6000 | 10440 | 796 | 4000 | 29156
| ぷりめ～ら | 2040 | 3840 | 9840 | 2280 | 300 | 3060 | 21360
５．今回の見積
前回の実績をそのまま使用する。
| システム | 工程別 | [5 empty] | 合計
|  | 案件検討 | 概要設計 | 基本設計 | 開発・移行 | 関連SYSとテスト | 全体切替テスト
| PacMan | 7920 |  | 6000 | 10440 | 796 | 4000 | 29156
| ぷりめ～ら | 2040 | 3840 | 9840 | 2280 | 300 | 3060 | 21360
| 合計： | 50516 | 千円